## Slide 1: Zasedání Řídícího výboru k projektu „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí“
Datum konání: 5. února 2018
Místo konání: Velké Meziříčí, JUPITER club

## Slide 2: Program jednání:
Zahájení
Změna v personálním obsazení ŘV
Průběh realizace projektu
Aktualizace Strategického rámce MAP
Principy MAP
Komunikační strategie
Analytická část - návrh
Návrh opatření a cílů pro Akční plán
Návrh konkrétních aktivit pro Roční akční plán
Průběžná sebehodnotící zpráva
Informace k projektu MAP II.
Diskuze

## Slide 3: Členství v ŘV
Základní školu a mateřskou školu Křižanov, příspěvkovou organizaci, zastupuje v Řídícím výboru Mgr. Daniel Ubr

## Slide 4: Průběh realizace projektu
Doba realizace: 1.5.2016 – 31.3.2018
Obsazení všech pozic plánovaných v žádosti o dotaci
Setkávání pracovních skupin
SWOT 3 analýza – odborní garanti zpracovali výstupy
Memorandum o spolupráci
Vzdělávací akce pro pedagogy do konce projektu ( ke konci roku 2017 proběhlo 17 akcí různě tematicky zaměřených)
Průběžné zpracování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu
Brožura

## Slide 5: Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023
První aktualizace Strategického rámce schválena 6.4.2017 ŘV
Uplynulo další více než 6 měsíční období
Strategický rámec rozeslán ředitelům všech škol v území
Připomínky či úpravy k investičním záměrům škol byly zapracovány do Strategického rámce (provedené změny označeny červeně)

## Slide 6: Principy MAP
Tvorba a realizace MAP musí respektovat základní principy komunitně řízeného plánování
Dokument Principy MAP obsahuje základní principy fungování projektu MAP
Principy MAP byly elektronicky zaslány před jednáním ŘV
Schvalování dokumentu

## Slide 7: Komunikační strategie
Představuje pravidla, metody pro zapojení dotčené veřejnosti a způsob vzájemné komunikace a informovanosti – zaslána elektronicky členům ŘV před dnešním jednáním
Schvalování dokumentu

## Slide 8: Analytická část MAP
Návrh analytické části zaslán elektronicky před jednáním ŘV
Na zpracování analýzy se podílela Mgr. Alena Plíšková
Podklady: ORP Velké Meziříčí, statistické údaje ČSÚ, e-mailová komunikace se školami, popř. osobní schůzky na školách
Dosud na území chybí strategie rozvoje školství, analýza je vhodným podkladem pro tvorbu strategie

## Slide 9: Průběžná sebehodnotící zpráva
formální zhodnocení realizace projektu:
Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčoví aktéři
Odborné zajištění diskuzních platforem
Možnosti zlepšení
Aktivity projektu – jak probíhá setkávání (RT, ŘV, PS, Kulaté stoly, Setkání zřizovatelů)
Co se osvědčilo, co je třeba zlepšit?
Dosažené výstupy

## Slide 10: Projekt MAP II.
Výzvy- Aktualizace MAP + Implementace
Realizace projektu: 36 – 48 měsíců
Výše dotace: výpočet maximální částky na projekt 8 000 000 Kč + IZO zapojené do realizace projektu spoluprací 100 000 Kč (MŠ, ZŠ, ZUŠ)
40% paušál k veškerým mzdovým výdajům
Před podáním žádosti o dotaci oslovení všech škol
MAP II předpokládá větší zapojení ředitelů škol
Podporované aktivity: - Řízení projektu
- Rozvoj a aktualizace MAP
- Evaluace
- Implementace MAP

## Slide 11: MAP II.
Rozvoj a aktualizace MAP:
výsledkem bude prohloubení procesu společného plánování v území, vč. Procesu strategického plánování ve školách, spolupráce mezi školami a územím, vč. dalších subjektů
Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP, vč. tvorby akčních plánů
Řídící výbor
Pracovní skupiny (pro financování, čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti) – návrhy aktivit škol a spolupráce

## Slide 12: MAP II.
Evaluace a monitoring:
Vyhodnocení procesů partnerství podle metodiky ŘO OP VVV
Vyhodnocení realizovaných aktivit implementace
Průběžné sebehodnotící zprávy a závěrečná evaluační zpráva
Implementace MAP:
Cílem je podpora spolupráce škol a dalších subjektů
Nutné vycházet z priorit, které jsou uvedené ve schváleném MAP I (SR) (při podání žádosti o dotaci nutné popsat, jaké konkrétní aktivity budou realizovány, specifikaci výstupů, popis realizace).

## Slide 13: MAP II.
Implementace MAP:
Povinná témata (předškolní vzdělávání a péče, Čtenářská a matematická gramotnost, Inkluzivní vzdělávání)
Volitelná témata (např. Kompetence pro demokratickou kulturu, Regionální identita, Polytechnické vzdělávání, Tvořivost, iniciativa a podnikavost, Kariérové poradenství…(
Řídící výbor MAP II.